**«УТВЕРЖДАЮ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Директор ЦТТ и ИТТ**

**Д.С. Ковалев**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года**

**План организации деятельности опытно-экспериментальной площадки**

«**Сетевые проекты как инструмент социального проектирования обучающихся**

 **в образовательном пространстве района»**

**на базе** ГБОУ Центр технического творчества

и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга

 **с 2014 по 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап работы** | **Основные задачи** | **Основные механизмы деятельности** | **Планируемые результаты** | **Ответственные и сроки** |
| 1. Аналитико-прогностический

Январь 2014 – сентябрь 2014 года | 1. Обеспечить информирование педагогического коллектива и потенциальных партнеров об основных направлениях и планируемых результатах ИД.
2. Обеспечить создание нормативно-правовой базы эксперимента.
3. Обеспечить формирование состава участников и распределение обязанностей.
4. Разработать диагностический инструментарий для входной диагностики.
5. Организовать взаимодействие участников.
6. Создать перспективные планы реализации сетевых событий и проектов.
7. Организовать профессиональное общение и повышение квалификации участников ИД.
 | * Проведение проектных семинаров, совещаний, методических встреч и обучающих семинаров на базе ЦТТ и ИТ
* Размещение информации на сайте и подготовка информационных материалов для участников сетевого взаимодействия
* Заключение сетевых договоров о сотрудничестве и подготовка иной организационно-распорядительной документации

(Приказы, распоряжения, Положения, проекты и планы по каждому направлению ОЭР).* Проведение первичного мониторингового исследования и анализа готовности, наличия социально-педагогических запросов, ресурсного обеспечения.
* Организация проектной деятельности педагогического коллектива и совместных обучающих организационных мероприятий.
 | Подготовлены необходимые документы для получения статуса районной ОЭПРазмещена необходимая информация на сайте ЦТТ и ИТПодготовлены информационные материалы для сетевых и социальных партнеровРазработаны и заключены сетевые договоры и дополнительные соглашения о сотрудничествеРазработаны рабочие проекты по трем направлениям деятельности: техническое творчество, образовательный туризм и экскурсионная деятельность, школьная журналистика.Разработаны диагностические инструменты и проведен первичный мониторинговый срез.Организованы информационные, методические, проектные мероприятия на базе ЦТТ и ИТ | Декабрь-январь 2014Ковалев Д.С.Матина Г.О.Савельев А.Горева В.Б., Крамер А.Ю.Бровкина Т.Ю.Рытов А.М., Логинов А.Ковалев Д.С.Декабрь – август 2014Ответственные за реализацию проектовМай 2014Ковалев Д.С., Матина Г.О.Проектный семинар для педагогического коллектива – март, апрельРабочие встречи – до сентября 2014 г.Обучающие семинары с января по май 2014 года.Совещания – с января по сентябрь. |
| 1. Организационно-проектировочный

Сентябрь 2014 – май 2016 года | 1. Обеспечить организацию районных сетевых проектов и сетевых событий на базе ЦТТ и ИТ в сотрудничестве с сетевыми и социальными партнерами.
2. Разработать и внедрить диагностику образовательных результатов обучающихся.
3. Обеспечить взаимодействие участников .
4. Обеспечить информирование, информационно-методическое и научно-методическое сопровождение реализации ОЭР.
 | * Информирование участников
* Формирование заказов на социально-значимую деятельность детей района
* Координация деятельности
* Корректировка документов
* Проведение рабочих встреч
* Организация информационно-методических семинаров
* Диагностика и анализ образовательных результатов по каждому из направлений
* Научное консультирование и сопровождение
 | Организовано не менее одного районного сетевого события по каждому из направлений ОЭР для обучающихся района в течение учебного года Подготовлены технические задания и реализованы сетевые проектыДоработаны и скорректированы проекты и планы деятельностиПроведены координационные, методические и информационные совещанияРазработаны инструменты диагностики образовательных результатовСоздана база данных образовательных результатов обучающихся районаПодготовлены аналитические отчеты и справки по каждому этапу эксперимента | Один раз в квартал, ответственные за реализацию проектовКовалев Д.С., август-сентябрьВ течение второго года эксперимента, ответственные за реализацию проектовКовалев Д.С., Матина г.О., ответственныеВ течение первого и второго учебного годаВ течение всего этапа экспериментаСоциальные партнерыКовалев Д.С., Матина Г.О. |
| 1. Обобщающий

Май 2016- декабрь 2016 | 1. Обеспечить анализ и обобщение результатов эксперимента.
2. Обеспечить оформление инновационных продуктов.
3. Обеспечить обобщение и представление результатов эксперимента.
4. Организовать распространение опыта инновационной деятельности.
 | * Анализ результатов деятельности, условий и мониторинга результативности эксперимента
* Подготовка аналитических отчетов
* Подготовка публикаций
* Проведение мероприятий по обобщению, распространению и презентации инновационного опыта
 | Подготовлены публикации в СМИ, публикации в научно-методических изданияхПодготовлены аналитические материалы по результатам исследованийПроведены мероприятия по общественно-профессиональной экспертизе результатов, презентации и распространения опыта | В течение второго этапа экспериментаКовалев Д.С., Матина Г.О., педагоги и партнеры Центра |