**«УТВЕРЖДАЮ»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Директор ЦТТ и ИТТ**

**Д.С. Ковалев**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года**

**План организации деятельности опытно-экспериментальной площадки**

«**Сетевые проекты как инструмент социального проектирования обучающихся**

**в образовательном пространстве района»**

**на базе** ГБОУ Центр технического творчества

и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга

**с 2014 по 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап работы** | **Основные задачи** | **Основные механизмы деятельности** | **Планируемые результаты** | **Ответственные и сроки** |
| 1. Аналитико-прогностический   Январь 2014 – сентябрь 2014 года | 1. Обеспечить информирование педагогического коллектива и потенциальных партнеров об основных направлениях и планируемых результатах ИД. 2. Обеспечить создание нормативно-правовой базы эксперимента. 3. Обеспечить формирование состава участников и распределение обязанностей. 4. Разработать диагностический инструментарий для входной диагностики. 5. Организовать взаимодействие участников. 6. Создать перспективные планы реализации сетевых событий и проектов. 7. Организовать профессиональное общение и повышение квалификации участников ИД. | * Проведение проектных семинаров, совещаний, методических встреч и обучающих семинаров на базе ЦТТ и ИТ * Размещение информации на сайте и подготовка информационных материалов для участников сетевого взаимодействия * Заключение сетевых договоров о сотрудничестве и подготовка иной организационно-распорядительной документации   (Приказы, распоряжения, Положения, проекты и планы по каждому направлению ОЭР).   * Проведение первичного мониторингового исследования и анализа готовности, наличия социально-педагогических запросов, ресурсного обеспечения. * Организация проектной деятельности педагогического коллектива и совместных обучающих организационных мероприятий. | Подготовлены необходимые документы для получения статуса районной ОЭП  Размещена необходимая информация на сайте ЦТТ и ИТ  Подготовлены информационные материалы для сетевых и социальных партнеров  Разработаны и заключены сетевые договоры и дополнительные соглашения о сотрудничестве  Разработаны рабочие проекты по трем направлениям деятельности: техническое творчество, образовательный туризм и экскурсионная деятельность, школьная журналистика.  Разработаны диагностические инструменты и проведен первичный мониторинговый срез.  Организованы информационные, методические, проектные мероприятия на базе ЦТТ и ИТ | Декабрь-январь 2014  Ковалев Д.С.  Матина Г.О.  Савельев А.  Горева В.Б., Крамер А.Ю.  Бровкина Т.Ю.  Рытов А.М., Логинов А.  Ковалев Д.С.  Декабрь – август 2014  Ответственные за реализацию проектов  Май 2014  Ковалев Д.С., Матина Г.О.  Проектный семинар для педагогического коллектива – март, апрель  Рабочие встречи – до сентября 2014 г.  Обучающие семинары с января по май 2014 года.  Совещания – с января по сентябрь. |
| 1. Организационно-проектировочный   Сентябрь 2014 – май 2016 года | 1. Обеспечить организацию районных сетевых проектов и сетевых событий на базе ЦТТ и ИТ в сотрудничестве с сетевыми и социальными партнерами. 2. Разработать и внедрить диагностику образовательных результатов обучающихся. 3. Обеспечить взаимодействие участников . 4. Обеспечить информирование, информационно-методическое и научно-методическое сопровождение реализации ОЭР. | * Информирование участников * Формирование заказов на социально-значимую деятельность детей района * Координация деятельности * Корректировка документов * Проведение рабочих встреч * Организация информационно-методических семинаров * Диагностика и анализ образовательных результатов по каждому из направлений * Научное консультирование и сопровождение | Организовано не менее одного районного сетевого события по каждому из направлений ОЭР для обучающихся района в течение учебного года  Подготовлены технические задания и реализованы сетевые проекты  Доработаны и скорректированы проекты и планы деятельности  Проведены координационные, методические и информационные совещания  Разработаны инструменты диагностики образовательных результатов  Создана база данных образовательных результатов обучающихся района  Подготовлены аналитические отчеты и справки по каждому этапу эксперимента | Один раз в квартал, ответственные за реализацию проектов  Ковалев Д.С., август-сентябрь  В течение второго года эксперимента, ответственные за реализацию проектов  Ковалев Д.С., Матина г.О., ответственные  В течение первого и второго учебного года  В течение всего этапа эксперимента  Социальные партнеры  Ковалев Д.С., Матина Г.О. |
| 1. Обобщающий   Май 2016- декабрь 2016 | 1. Обеспечить анализ и обобщение результатов эксперимента. 2. Обеспечить оформление инновационных продуктов. 3. Обеспечить обобщение и представление результатов эксперимента. 4. Организовать распространение опыта инновационной деятельности. | * Анализ результатов деятельности, условий и мониторинга результативности эксперимента * Подготовка аналитических отчетов * Подготовка публикаций * Проведение мероприятий по обобщению, распространению и презентации инновационного опыта | Подготовлены публикации в СМИ, публикации в научно-методических изданиях  Подготовлены аналитические материалы по результатам исследований  Проведены мероприятия по общественно-профессиональной экспертизе результатов, презентации и распространения опыта | В течение второго этапа эксперимента  Ковалев Д.С., Матина Г.О., педагоги и партнеры Центра |